## Tổng hợp
HỒ SƠ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Được cập nhật liên tục bởi Trưởng nhóm — Nguồn tin cậy duy nhất về tình hình dự án
Tình hình hiện tại | Đúng tiến độ
Tên dự án | V-OTA AI Chat — PoC (Chatbot du lịch song ngữ VI/EN)
Nhóm | VSF Intern
Ngày bắt đầu | 10/07/2026
Ngày kết thúc dự kiến | 21/08/2026
Trưởng nhóm
Mentor phụ trách | [Họ tên Mentor]
Đối tác sử dụng (Stakeholder) | V-OTA
Kho lưu mã nguồn (GitHub) | https://github.com/0infinitive0/VSF-Intern-project
Địa chỉ sản phẩm (Live URL) | [Dán link sản phẩm đã triển khai]
Mục tiêu dự án | Xây dựng chatbot AI hỏi đáp du lịch song ngữ VI/EN cho V-OTA trong 6 tuần; demo terminal chat hỏi đáp dữ liệu thật vào 31/07; đạt mốc M1 (dữ liệu khách sạn) và tiến tới M2/M3.
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO SPRINT
Sprint | Giai đoạn | Từ ngày | Đến ngày | Tổng số việc | Đã xong | Đang làm | Trạng thái
Sprint 1 | Khởi động và Thiết kế | 10/07/2026 | 23/07/2026 |  |  |  | Hoàn thành
Sprint 2 | Phát triển vòng 1 | 24/07/2026 | 06/08/2026 |  |  |  | Đang làm
Sprint 3 | Phát triển vòng 2 và Sửa lỗi | 07/08/2026 | 13/08/2026 |  |  |  | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | Hoàn thiện và Bàn giao | 14/08/2026 | 21/08/2026 |  |  |  | Chưa bắt đầu
CHỈ SỐ THEO DÕI CHÍNH
Tổng số User Story | 28 | câu
Tính năng đã hoàn thành | 0 / 28
Số lần gặp đối tác | [Điền số] | lần
Mức hài lòng (Demo) | [Điền điểm] | trên 10
Tình trạng triển khai | [Local / Staging / Production]

## Đường link quan trọng
TẬP HỢP ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG
Lưu mọi đường link liên quan đến dự án — Cập nhật ngay khi có link mới
STT | Phân loại | Nội dung / Mô tả | Địa chỉ (URL) | Người quản lý | Ghi chú
Mã nguồn và Triển khai
1 |  | Kho lưu mã nguồn (GitHub Repository) | [Dán link vào đây] | [Họ tên người quản lý]
2 |  | Địa chỉ sản phẩm (Production) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
3 |  | Địa chỉ thử nghiệm (Staging) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
4 |  | Quy trình tự động (CI/CD Pipeline) | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | GitHub Actions, v.v.
5 |  | Trang giám sát hệ thống (Monitoring) | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Sentry, Langfuse, v.v.
Tài liệu thiết kế
6 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Draw.io, Figma, v.v.
7 |  | Thiết kế giao diện (UI/UX) | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Figma, v.v.
8 |  | Tài liệu API | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Swagger, Postman, v.v.
9 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Liên lạc và Hợp tác
10 |  | Kênh Discord nhóm | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
11 |  | Kênh họp trực tuyến (Teams/Zoom) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
12 |  | Ổ đĩa dùng chung (Google Drive) | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Đối tác (Stakeholder)
13 |  | Biên bản họp với đối tác | [Dán link vào đây] | [Họ tên] | Google Doc, Notion, v.v.
14 |  | Báo cáo phản hồi từ đối tác | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
15
16
17

## Thành viên nhóm
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
Thông tin thành viên và phân vai — Cập nhật khi có thay đổi nhân sự
STT | Họ và tên | Vai trò chính | Vai trò phụ | Email | Discord | GitHub | Cam kết (giờ/tuần) | Ghi chú
1 | Tiền Anh Kiệt | Kỹ sư AI | Backend / Data Pipeline |  |  |  | 40
2 | Nguyễn Hữu Đức | Kỹ sư AI | Tìm kiếm ngữ nghĩa / Hội thoại AI (không fine-tune model) |  |  |  | 40
3 | Đinh Nguyễn Nhật Lâm | Kỹ sư AI | Kiểm thử (QA) |  |  |  | 40
BẢNG THAM KHẢO PHÂN VAI
Vai trò | Trách nhiệm chính | Kỹ năng cần có | Công việc cụ thể trong giai đoạn RA
Trưởng nhóm (Team Lead) | Điều phối toàn bộ dự án, báo cáo mentor, chốt quyết định | Quản lý, giao tiếp, kỹ thuật | Phân việc, review code, báo cáo, gặp đối tác
Lập trình Backend | Phát triển API, cơ sở dữ liệu, logic server, xác thực người dùng | Node.js / Python / Java, SQL/NoSQL | Xây dựng API, triển khai server, viết test
Lập trình Frontend | Phát triển giao diện, trải nghiệm người dùng, tương tác | React / Vue / Flutter, CSS, HTML | Xây dựng giao diện, tích hợp API, kiểm thử
Kỹ sư AI | Mô hình AI, prompt engineering, pipeline AI, RAG | Python, LLM APIs, embedding, vector DB | Xây dựng tính năng AI, tối ưu mô hình, đánh giá
Xử lý dữ liệu / Knowledge Base | Thu thập, xử lý dữ liệu, xây dựng cơ sở tri thức | Python, xử lý dữ liệu, vector DB | Chuẩn bị dữ liệu, xây dựng KB, kiểm thử
Kiểm thử / Đảm bảo chất lượng | Kiểm thử sản phẩm, báo cáo lỗi, viết tài liệu | Công cụ test, viết tài liệu, tỉ mỉ | Viết test case, báo cáo lỗi, hướng dẫn sử dụng

## Danh sách User Story
DANH SÁCH USER STORY / USE CASE
Mọi tình huống sử dụng cần thực hiện — Mỗi câu chuyện có mã riêng để liên kết với Backlog
Mã | Tên câu chuyện sử dụng | Mô tả ngắn | Với vai trò | Tôi muốn | Để đạt được | Mức ưu tiên | Trạng thái | Sprint dự kiến | Xem đặc tả
US-001 | Tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa | Tìm kiếm bằng câu hỏi tự nhiên thay vì từ khóa chính xác | Người dùng | nhập câu hỏi tự nhiên (VI/EN) để tìm khách sạn phù hợp | nhận kết quả liên quan mà không cần gõ đúng từ khóa | Bắt buộc | Đang làm | Sprint 2
US-002 | Đánh giá & tinh chỉnh mô hình embedding song ngữ | Chọn & đánh giá mô hình embedding đa ngôn ngữ có sẵn (pretrained) trên corpus thật — không huấn luyện/fine-tune | Kỹ sư AI | đánh giá và chọn mô hình embedding pretrained phù hợp nhất trên tập dữ liệu VI/EN thực tế | đảm bảo tìm kiếm chéo ngôn ngữ (câu hỏi VI ra KS mô tả EN và ngược lại) chính xác | Bắt buộc | Đang làm | Sprint 2
US-003 | Chỉ mục vector Qdrant cho khách sạn & điểm tham quan | Thiết lập collections hotels_vector/attractions_vector | Hệ thống | lưu trữ embedding dữ liệu khách sạn/điểm tham quan vào Qdrant | truy vấn ngữ nghĩa nhanh và có thể tái tạo lại chỉ mục khi dữ liệu đổi | Bắt buộc | Đang làm | Sprint 2
US-004 | Fallback tìm kiếm từ khóa khi Qdrant lỗi | SQL full-text search dự phòng | Hệ thống | tự động chuyển sang tìm kiếm SQL khi Qdrant không khả dụng | dịch vụ tìm kiếm không bị gián đoạn hoàn toàn | Nên có | Chưa làm | Sprint 2
US-005 | Hội thoại song ngữ cơ bản (intent + slot) | Hiểu ý định và trích xuất tham số VI/EN kể cả pha trộn | Người dùng | đặt câu hỏi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (kể cả pha trộn) và được hiểu đúng ý định | nhận câu trả lời đúng bằng ngôn ngữ đang dùng | Bắt buộc | Đang làm | Sprint 2
US-006 | Sinh câu trả lời có căn cứ dữ liệu thật | Grounded response dựa trên dữ liệu đã crawl, chưa cần validation node | Người dùng | nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu khách sạn thật đã thu thập | tin tưởng thông tin không bị bịa đặt | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 2
US-007 | Terminal chat demo hỏi đáp dữ liệu thật | Demo lần 1 — 31/07/2026 | Đối tác / Mentor | chạy thử chatbot qua terminal, hỏi đáp và nhận dữ liệu khách sạn thật | đánh giá tiến độ và chất lượng trả lời trước khi có UI web | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 2
US-008 | Node kiểm tra chống bịa thông tin (grounding validation) | Đối chiếu thực thể sinh ra với bản ghi truy xuất được | Hệ thống | đối chiếu thông tin sinh ra với dữ liệu truy xuất được trước khi trả lời | chặn các câu trả lời sai sự thật (hallucination) | Nên có | Chưa làm | Sprint 3
US-009 | Duy trì ngữ cảnh nhiều lượt hội thoại | Multi-turn session, lưu sessions/chat_messages | Người dùng | tinh chỉnh yêu cầu ("rẻ hơn", "có hồ bơi") mà không phải hỏi lại từ đầu | có trải nghiệm hội thoại tự nhiên, liên tục | Nên có | Chưa làm | Sprint 3
US-010 | Bộ lọc trong hội thoại (giá, sao, tiện ích, khu vực) | Filter cộng dồn, gỡ bỏ được, từ vựng tiện ích song ngữ | Người dùng | lọc kết quả tìm kiếm theo tiêu chí cụ thể ngay trong hội thoại | thu hẹp lựa chọn phù hợp nhu cầu | Nên có | Chưa làm | Sprint 3
US-011 | Bàn giao đặt phòng kèm ngữ cảnh | Deep-link hoặc trang stub mang theo hotel/room/ngày/số khách | Người dùng | được chuyển tới bước đặt phòng với đầy đủ thông tin đã chọn | không phải nhập lại thông tin từ đầu | Nên có | Chưa làm | Sprint 3
US-012 | Tinh chỉnh mô hình phân loại ý định / trích xuất tham số | Ngoài phạm vi PoC — không fine-tune mô hình; dùng prompt engineering trên LLM có sẵn (xem US-005) | Kỹ sư AI | (Đã descope) tối ưu prompt cho phân loại intent và trích xuất slot — không fine-tune mô hình riêng | tăng độ chính xác hiểu ý định và giảm chi phí gọi API | Không làm | Không làm | Sprint 3
US-013 | Giao diện web chat 3 cột | Panel hội thoại + thẻ khách sạn + checklist/itinerary | Người dùng | sử dụng giao diện web thay vì terminal, xem thẻ khách sạn và checklist chuyến đi | có trải nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh giống OTA thật | Nên có | Chưa làm | Sprint 4
US-014 | Giao diện song ngữ VI/EN đầy đủ | i18n cho toàn bộ nhãn/placeholder UI | Người dùng | mọi nhãn, placeholder trên UI hiển thị đúng ngôn ngữ đang hội thoại | có trải nghiệm nhất quán dù dùng tiếng Việt hay tiếng Anh | Có thì tốt | Chưa làm | Sprint 4
US-015 | Kiểm thử tích hợp đầu-cuối (M2 gate) | Bộ kịch bản test từ hội thoại đến booking handoff, đo BO-04 | Trưởng nhóm | chạy bộ kịch bản kiểm thử từ hội thoại đến bàn giao đặt phòng | xác nhận đạt tiêu chí BO-04 (≥70% kịch bản tới handoff) trước khi qua M2 | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 4
US-016 | Báo cáo đánh giá mô hình & tài liệu bàn giao | Tổng hợp kết quả fine-tune embedding + intent, quyết định kèm bằng chứng | Kỹ sư AI | tổng hợp kết quả đánh giá/fine-tune mô hình và ghi lại các quyết định kỹ thuật | phục vụ báo cáo tác động và bàn giao cuối kỳ | Nên có | Chưa làm | Sprint 4
US-017 | Chuẩn bị & trình bày Demo 1 (terminal chat) | Slide, kịch bản, kiểm thử khô cho Demo 1 — dữ liệu thật, chưa có UI web | Đối tác / Mentor | xem tiến độ và chất lượng trả lời qua terminal chat trước khi có UI web | thu thập phản hồi sớm để điều chỉnh hướng phát triển Sprint 2 | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 2
US-018 | Chuẩn bị & trình bày Demo 2 và thuyết trình cuối kỳ | Slide, kịch bản, kiểm thử khô cho Demo 2 (sản phẩm hoàn thiện) và Đánh giá cuối kỳ | Đối tác / Mentor | xem sản phẩm hoàn thiện qua web UI và kết quả tổng kết dự án | đánh giá tác động và quyết định go/no-go cho giai đoạn tiếp theo | Bắt buộc | Chưa làm | Sprint 3-4
US-019
US-020
US-021
US-022
US-023
US-024
US-025
US-026
US-027
US-028
THANG MỨC ƯU TIÊN
Bắt buộc | Sản phẩm không hoạt động nếu thiếu — Phải hoàn thành
Nên có | Tăng giá trị đáng kể nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi
Có thì tốt | Làm nếu còn thời gian — Không ảnh hưởng nếu bỏ qua
Không làm | Ngoài phạm vi giai đoạn này

## Lộ trình
LỘ TRÌNH DỰ ÁN — CÁC MỐC CHÍNH
Tổng hợp các mốc quan trọng — Cập nhật trạng thái ngay khi đạt được
Mã | Mốc quan trọng | Mô tả chi tiết | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái | Kết quả giao nộp
M1 | Hoàn thành Project Charter | Mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường đã chốt | W1 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | Trưởng nhóm | Hoàn thành | Tài liệu Charter, Quy chế làm việc
M2 | Gặp đối tác lần đầu tiên | Giới thiệu dự án, lắng nghe nhu cầu, xác nhận hướng đi | W1 | 10/07/2026 | 16/07/2026 | Trưởng nhóm + Mentor | Hoàn thành | Biên bản họp, Báo cáo phản hồi
M3 | Hoàn thành thiết kế giải pháp | Thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, phương án kỹ thuật | W2 | 17/07/2026 | 23/07/2026 | Cả nhóm | Hoàn thành | Sơ đồ kiến trúc, Tài liệu giải pháp
M4 | Demo lần 1 — Terminal chat hỏi đáp dữ liệu thật | Trình bày terminal chat hỏi đáp lấy dữ liệu thật (real data) cho đối tác/mentor, thu thập phản hồi | W4 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Terminal chat demo chạy được với dữ liệu thật, Kịch bản demo
M5 | Xử lý xong phản hồi Demo 1 | Triển khai phản hồi, phân loại lỗi, lên kế hoạch vòng 2 | W4 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Báo cáo phản hồi, Danh sách việc cập nhật
M6 | Demo lần 2 — Sản phẩm hoàn thiện | Trình bày sản phẩm hoàn chỉnh cho đối tác | W5 | 07/08/2026 | 13/08/2026 | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Sản phẩm hoàn thiện, Báo cáo chỉ số
M7 | Phiên bản chính thức hoạt động | Triển khai sản phẩm lên môi trường thực tế, có người dùng thật | W6 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Địa chỉ sản phẩm, Danh sách kiểm tra triển khai
M8 | Đánh giá cuối kỳ | Thuyết trình tổng kết, báo cáo tác động, chấm điểm | W6 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Cả nhóm + Mentor | Chưa bắt đầu | Slide thuyết trình, Báo cáo tác động

## Backlog
BACKLOG — QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO SPRINT
Mọi công việc của dự án, chia theo Sprint, liên kết với User Story, có hạn chót và người phụ trách rõ ràng
STT | Mã việc | Tên công việc | Mã US liên quan | Mô tả chi tiết | Sprint | Ưu tiên | Dự kiến (giờ) | Người phụ trách | Hạn chót | Trạng thái | Link Spec / PR | Vướng mắc | Ghi chú
Sprint 1: Khởi động và Thiết kế (W1-W2, 10/07–23/07)
1 | T-001 | Lập Project Charter | US-001 | Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường | Sprint 1 | P0 | 4 | [Trưởng nhóm] | 16/07/2026 | Hoàn thành
2 | T-002 | Thiết lập GitHub và quy trình nhánh | — | Tạo kho lưu, bảo vệ nhánh, cấu hình CI/CD | Sprint 1 | P0 | 2 | Anh Kiệt | 13/07/2026 | Hoàn thành
3 | T-003 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | US-001 | Thiết kế hệ thống, luồng dữ liệu, công nghệ sử dụng | Sprint 1 | P0 | 6 | Cả nhóm | 23/07/2026 | Hoàn thành
4 | T-004 | Gặp đối tác lần đầu tiên | — | Giới thiệu dự án, lắng nghe nhu cầu thực tế | Sprint 1 | P0 | 2 | Cả nhóm + Mentor | 16/07/2026 | Hoàn thành
5 | T-005 | Xây dựng cơ sở tri thức phiên bản 1 (loader khách sạn) | US-001 | Thu thập & nạp ≥1.000 bản ghi khách sạn từ 2 nguồn OTA vào Postgres (M1) | Sprint 1 | P0 | 8 | Anh Kiệt | 23/07/2026 | Hoàn thành
Sprint 2: Phát triển vòng 1 — Tìm kiếm ngữ nghĩa & Hội thoại (W3-W4, 24/07–06/08)
6 | T-006 | Thêm Qdrant vào Airflow compose stack | US-003 | Named volume để chỉ mục sống sót qua restart; cập nhật SETUP_GUIDE.md | Sprint 2 | P0 | 6 | Anh Kiệt | 24/07/2026 | Chưa làm
7 | T-007 | Đánh giá mô hình embedding pretrained trên corpus thật | US-002 | Bộ ~20 câu hỏi thử VI/EN (kể cả câu trộn) đối chiếu khách sạn đúng; chọn mô hình có sẵn theo bằng chứng, không fine-tune | Sprint 2 | P0 | 6 | [Kỹ sư AI 2] | 24/07/2026 | Chưa làm
8 | T-008 | Chốt hợp đồng API bộ lọc (schemas.py) | US-013 | Price range, sao, tiện ích, khu vực, số khách — đóng băng sớm để FE làm song song | Sprint 2 | P1 | 3 | [Kỹ sư AI 2] | 24/07/2026 | Chưa làm
9 | T-009 | Scaffold Vite + React | US-013 | Trích xuất design token từ DESIGN.md sang CSS custom properties | Sprint 2 | P1 | 6 | [Frontend/QA] | 24/07/2026 | Chưa làm
10 | T-010 | Xây dựng indexing DAG cho Qdrant | US-003 | Ghép text embedding từ tên/mô tả/tiện ích/điểm đến; re-runnable, incremental | Sprint 2 | P0 | 6 | [Kỹ sư AI 2] | 27/07/2026 | Chưa làm
11 | T-011 | Viết tài liệu sơ đồ trạng thái hội thoại (dialog state machine) | US-005 | docs/dialog_state_machine.md với nhánh VI/EN (BRD §13.4) | Sprint 2 | P0 | 6 | Anh Kiệt | 27/07/2026 | Chưa làm
12 | T-012 | Thiết lập i18n trước khi build component | US-014 | Cả 2 bộ catalogue VI/EN nối theo ngôn ngữ hội thoại | Sprint 2 | P1 | 4 | [Frontend/QA] | 27/07/2026 | Chưa làm
13 | T-013 | Tạo 2 collections Qdrant (hotels_vector, attractions_vector) | US-003 | Theo data_dictionary.md §2, mang payload field cho bộ lọc Phase 4 | Sprint 2 | P0 | 3 | [Kỹ sư AI 2] | 28/07/2026 | Chưa làm
14 | T-014 | Định nghĩa state schema (state.py) | US-005 | messages, ngôn ngữ phát hiện, 5 slot hồ sơ, filter, ứng viên, KS đã chọn | Sprint 2 | P0 | 4 | Anh Kiệt | 28/07/2026 | Chưa làm
15 | T-015 | Xây dựng khung 3 cột (three-panel shell) responsive | US-013 | Comp chỉ có bản desktop — hành vi mobile là quyết định cần chốt | Sprint 2 | P1 | 6 | [Frontend/QA] | 28/07/2026 | Chưa làm
16 | T-016 | Cài đặt search.py (interface chung) | US-001 | Query text, ngôn ngữ, filter, top-N → id + score; Phase 3/4 dùng chung | Sprint 2 | P0 | 6 | [Kỹ sư AI 2] | 29/07/2026 | Chưa làm
17 | T-017 | Cài đặt phát hiện ngôn ngữ theo lượt hội thoại | US-005 | Xử lý câu tiếng Việt chứa tên khách sạn tiếng Anh → vẫn là câu tiếng Việt | Sprint 2 | P0 | 6 | Anh Kiệt | 29/07/2026 | Chưa làm
18 | T-018 | Xây dựng chat thread (streaming render) | US-013 | Kiểu hiển thị tin nhắn AI/user, render token theo luồng | Sprint 2 | P1 | 6 | [Frontend/QA] | 29/07/2026 | Chưa làm
19 | T-019 | Soạn kịch bản Demo 1 (câu hỏi mẫu, luồng trình bày) | US-017 | Chuẩn bị câu hỏi thật + thứ tự trình bày cho terminal chat demo | Sprint 2 | P0 | 3 | Cả nhóm | 29/07/2026 | Chưa làm
20 | T-020 | Cài đặt SQL fallback (Postgres full-text search) | US-004 | Cùng interface với search.py; log rõ path nào đã phục vụ truy vấn | Sprint 2 | P1 | 4 | [Kỹ sư AI 2] | 30/07/2026 | Chưa làm
21 | T-021 | Kiểm tra tìm kiếm chéo ngôn ngữ (VI↔EN) | US-002 | Câu hỏi VI phải ra KS mô tả EN và ngược lại; nếu sai quay lại bước chọn mô hình | Sprint 2 | P0 | 3 | [Kỹ sư AI 2] | 30/07/2026 | Chưa làm
22 | T-022 | Cài đặt phân loại ý định + trích xuất tham số (1 lệnh gọi LLM) | US-005 | Prompt engineering trên dữ liệu VI thật — không huấn luyện/fine-tune mô hình riêng | Sprint 2 | P0 | 6 | Anh Kiệt | 30/07/2026 | Chưa làm
23 | T-023 | Nối search tool + sinh câu trả lời có căn cứ dữ liệu thật | US-006 | Agent không gọi Qdrant trực tiếp; trả lời đúng ngôn ngữ đang dùng | Sprint 2 | P0 | 5 | Anh Kiệt | 30/07/2026 | Chưa làm
24 | T-024 | Chuẩn bị slide Demo 1 | US-017 | Mục tiêu, tiến độ, kiến trúc, phần demo trực tiếp terminal chat | Sprint 2 | P0 | 3 | Cả nhóm | 30/07/2026 | Chưa làm
25 | T-025 | Kiểm thử khô (dry-run) kịch bản Demo 1 | US-017 | Chạy thử toàn bộ kịch bản trên terminal chat trước khi trình bày thật | Sprint 2 | P0 | 2 | Cả nhóm | 30/07/2026 | Chưa làm
26 | T-026 | [M4] Trình bày Demo lần 1 — Terminal chat hỏi đáp dữ liệu thật | US-007 | Demo cho đối tác/mentor, thu thập phản hồi trực tiếp | Sprint 2 | P0 | 2 | Cả nhóm + Mentor | 31/07/2026 | Chưa làm
27 | T-027 | Ghi nhận & phân loại phản hồi Demo 1 | US-017 | Tổng hợp lỗi/yêu cầu mới, chuẩn bị kế hoạch xử lý | Sprint 2 | P0 | 2 | [Trưởng nhóm] | 31/07/2026 | Chưa làm
28 | T-028 | Lập kế hoạch xử lý phản hồi Demo 1 | — | Ưu tiên hoá danh sách việc cho phần còn lại Sprint 2 | Sprint 2 | P0 | 2 | [Trưởng nhóm] | 03/08/2026 | Chưa làm
29 | T-029 | Cài đặt node kiểm tra chống bịa thông tin (grounding validation) | US-008 | Đối chiếu thực thể sinh ra với bản ghi truy xuất; unit test với fixture cố tình bịa | Sprint 2 | P1 | 6 | Anh Kiệt | 03/08/2026 | Chưa làm
30 | T-030 | Xây dựng từ vựng tiện ích song ngữ (VI/EN) | US-010 | Trích xuất giá trị tiện ích thật từ 2 nguồn dữ liệu, gộp nhóm & canonical hoá | Sprint 2 | P1 | 6 | [Kỹ sư AI 2] | 03/08/2026 | Chưa làm
31 | T-031 | Xây dựng chat thread nối API thật (thay mock) | US-013 | Kết nối luồng chat streaming với endpoint thật | Sprint 2 | P1 | 5 | [Frontend/QA] | 03/08/2026 | Chưa làm
32 | T-032 | Lưu trữ sessions/chat_messages vào Postgres | US-009 | Producer cho bảng sessions & chat_messages đã có schema | Sprint 2 | P1 | 4 | Anh Kiệt | 04/08/2026 | Chưa làm
33 | T-033 | Cài đặt áp dụng bộ lọc trên tập ứng viên vector | US-010 | Lọc trên Postgres theo ID ứng viên từ vector search, giữ thứ hạng ngữ nghĩa | Sprint 2 | P1 | 6 | [Kỹ sư AI 2] | 04/08/2026 | Chưa làm
34 | T-034 | Xây dựng hotel carousel | US-013 | Ảnh thật từ hotels.images, sao, giá VND, dòng lý do AI (in nghiêng), badge | Sprint 2 | P1 | 6 | [Frontend/QA] | 04/08/2026 | Chưa làm
35 | T-035 | Expose streaming chat endpoint (thay stub) | US-006 | src/api/routes.py — endpoint chat thật thay cho stub 12 dòng hiện có | Sprint 2 | P0 | 5 | Anh Kiệt | 05/08/2026 | Chưa làm
36 | T-036 | Thêm route tinh chỉnh bộ lọc trong hội thoại | US-010 | Gộp filter mới, tìm lại, hỗ trợ gỡ bỏ ("bỏ giới hạn giá") | Sprint 2 | P1 | 5 | [Kỹ sư AI 2] | 05/08/2026 | Chưa làm
37 | T-037 | Xây dựng trip checklist + CTA "Tạo lịch trình" | US-013 | Gắn với 5 slot hồ sơ của Phase 3, hiện CTA khi đủ slot | Sprint 2 | P1 | 5 | [Frontend/QA] | 05/08/2026 | Chưa làm
38 | T-038 | Cài đặt room badging | US-010 | Chọn phòng tốt nhất theo ràng buộc hiện tại và gắn cờ | Sprint 2 | P1 | 3 | [Kỹ sư AI 2] | 06/08/2026 | Chưa làm
39 | T-039 | Cài đặt bàn giao đặt phòng (booking handoff) | US-011 | Gom KS/phòng/ngày/số khách; quyết định deep-link hay trang stub, có căn cứ | Sprint 2 | P0 | 5 | Anh Kiệt | 06/08/2026 | Chưa làm
40 | T-040 | Viết bộ kịch bản kiểm thử BO-04 (≥70% tới handoff) | US-015 | Danh sách hành trình đại diện, cả 2 ngôn ngữ — Phase 6 sẽ chạy bộ này | Sprint 2 | P0 | 3 | [Trưởng nhóm] | 06/08/2026 | Chưa làm
41 | T-041 | Thêm trạng thái loading/error/empty; hoàn thiện UI Sprint 2 | US-013 | Các trạng thái không có trong comp gốc nhưng là tính năng bắt buộc | Sprint 2 | P1 | 4 | [Frontend/QA] | 06/08/2026 | Chưa làm
Sprint 3: Tích hợp M2, Sửa lỗi & Demo 2 (W5, 07/08–13/08)
42 | T-042 | Tích hợp UI thật với API sống (Phase 3/4) | US-013 | Kỳ vọng lệch hợp đồng dù đã đóng băng — sửa ngay tại phase sở hữu | Sprint 3 | P0 | 6 | Cả nhóm | 07/08/2026 | Chưa làm
43 | T-043 | Mã hoá kịch bản BO-04 thành fixture thực thi | US-015 | eval/scenarios/, mỗi kịch bản có biến thể ngôn ngữ | Sprint 3 | P0 | 5 | Anh Kiệt | 07/08/2026 | Chưa làm
44 | T-044 | Xây dựng journey harness | US-015 | Chạy hội thoại tới handoff, ghi completion, số lượt, điểm thất bại | Sprint 3 | P0 | 6 | Anh Kiệt | 10/08/2026 | Chưa làm
45 | T-045 | Sửa lỗi phát sinh từ tích hợp UI/API | — | Vá lỗi hợp đồng, hiển thị sai, race-condition khi nối thật | Sprint 3 | P0 | 6 | [Frontend/QA] | 10/08/2026 | Chưa làm
46 | T-046 | Chạy kiểm thử song ngữ đầy đủ (VI/EN + câu trộn) | US-015 | Ghi tỉ lệ đạt riêng theo từng ngôn ngữ — gộp chung sẽ che lỗi đặc thù ngôn ngữ | Sprint 3 | P0 | 5 | [Kỹ sư AI 2] | 11/08/2026 | Chưa làm
47 | T-047 | Chạy bộ kiểm thử chống bịa thông tin (adversarial) | US-008 | Bất kỳ KS/giá/tiện ích bịa nào đều là lỗi Phase 3, không được chấp nhận | Sprint 3 | P0 | 4 | Anh Kiệt | 11/08/2026 | Chưa làm
48 | T-048 | Đo thời gian hội thoại so với BO-03 (<5 phút) | US-015 | Đo trên các kịch bản demo, báo cáo số liệu thật | Sprint 3 | P1 | 3 | [Trưởng nhóm] | 12/08/2026 | Chưa làm
49 | T-049 | Viết eval/results/m2-report.md | US-015 | Tỉ lệ đạt (ngưỡng 70%), theo ngôn ngữ, kết quả grounding, thời gian, hạn chế còn lại | Sprint 3 | P0 | 4 | Anh Kiệt | 12/08/2026 | Chưa làm
50 | T-050 | Sửa hoặc descope lỗi phát hiện từ M2 gate | — | Theo thứ tự descope của roadmap: bộ lọc trước, grounding sau | Sprint 3 | P0 | 6 | Cả nhóm | 12/08/2026 | Chưa làm
51 | T-051 | Chuẩn bị slide & kịch bản Demo 2 (sản phẩm hoàn thiện) | US-018 | Tổng hợp chỉ số M2, câu chuyện trước/sau Demo 1, kịch bản demo web UI đầy đủ | Sprint 3 | P0 | 4 | Cả nhóm | 13/08/2026 | Chưa làm
52 | T-052 | [M6] Trình bày Demo lần 2 — Sản phẩm hoàn thiện | US-018 | Demo cho đối tác/mentor qua web UI thật, thu thập phản hồi | Sprint 3 | P0 | 2 | Cả nhóm + Mentor | 13/08/2026 | Chưa làm
Sprint 4: Lịch trình, Bàn giao & Đánh giá cuối kỳ (W6, 14/08–21/08)
53 | T-053 | Ghi nhận phản hồi Demo 2; xác nhận ngưỡng KPI với mentor | — | Chốt số liệu KPI để Phase 8 có ngưỡng báo cáo | Sprint 4 | P0 | 3 | [Trưởng nhóm] | 14/08/2026 | Chưa làm
54 | T-054 | Tài liệu hoá sơ đồ tuần tự lập lịch trình | US-016 | docs/itinerary_sequence_diagram.md (BRD §13.4) | Sprint 4 | P1 | 3 | Anh Kiệt | 14/08/2026 | Chưa làm
55 | T-055 | Cài đặt chọn ứng viên điểm tham quan | US-016 | Gần điểm đến của KS đã chọn, lọc theo sở thích, cân bằng danh mục | Sprint 4 | P1 | 5 | [Kỹ sư AI 2] | 14/08/2026 | Chưa làm
56 | T-056 | Cài đặt phân bổ ngày trong lịch trình | US-016 | Chủ đề mạch lạc mỗi ngày theo độ dài chuyến đi | Sprint 4 | P1 | 5 | [Kỹ sư AI 2] | 17/08/2026 | Chưa làm
57 | T-057 | Cài đặt sắp xếp tuyến đường & khung giờ | US-016 | Theo giờ mở cửa, chèn khoảng nghỉ di chuyển hợp lý, bỏ/dời việc không khớp | Sprint 4 | P1 | 5 | Anh Kiệt | 17/08/2026 | Chưa làm
58 | T-058 | Hiển thị timeline lịch trình (panel phải, song ngữ) | US-013 | Theo hướng xử lý đã có trong comp thiết kế | Sprint 4 | P1 | 4 | [Frontend/QA] | 17/08/2026 | Chưa làm
59 | T-059 | Cài đặt tính toán ngân sách lịch trình | US-016 | Tổng chi phí KS + điểm tham quan; báo cáo & cảnh báo vượt ngân sách, không tự cắt bớt | Sprint 4 | P1 | 4 | [Kỹ sư AI 2] | 18/08/2026 | Chưa làm
60 | T-060 | Lưu trữ itineraries/itinerary_items; nối route "Tạo lịch trình" | US-016 | Kích hoạt khi đủ 5 slot hồ sơ | Sprint 4 | P1 | 5 | Anh Kiệt | 18/08/2026 | Chưa làm
61 | T-061 | Triển khai sản phẩm lên môi trường thực tế (production) | — | Cấu hình production, triển khai, xác nhận hoạt động | Sprint 4 | P0 | 5 | [Frontend/QA] | 18/08/2026 | Chưa làm
62 | T-062 | Viết docs/legal_risk_assessment.md | US-016 | Nguồn đã đánh giá, vị trí ToS/robots.txt, biện pháp đã cài (kèm code reference), khuyến nghị production (BR-02) | Sprint 4 | P0 | 4 | [Trưởng nhóm] | 19/08/2026 | Chưa làm
63 | T-063 | Viết docs/known_limitations.md | US-016 | Thẳng thắn: không dedup chéo OTA, UI chỉ desktop, chưa có booking engine thật, corpus quy mô PoC… | Sprint 4 | P0 | 3 | Anh Kiệt | 19/08/2026 | Chưa làm
64 | T-064 | Chạy đánh giá toàn diện cuối kỳ | US-016 | Lặp lại bộ Phase 6 trên sản phẩm hoàn thiện + đánh giá chất lượng lịch trình, đo mọi KPI | Sprint 4 | P0 | 6 | [Kỹ sư AI 2] | 19/08/2026 | Chưa làm
65 | T-065 | Kiểm thử cuối cùng và tinh chỉnh giao diện | — | Kiểm tra toàn diện, hoàn thiện trải nghiệm người dùng | Sprint 4 | P1 | 5 | [Frontend/QA] | 19/08/2026 | Chưa làm
66 | T-066 | Viết test report + khuyến nghị go/no-go | US-016 | Coverage, tỉ lệ đạt theo ngôn ngữ, grounding, hiệu năng, khuyến nghị có căn cứ (BR-09, BO-01) | Sprint 4 | P0 | 5 | [Trưởng nhóm] | 20/08/2026 | Chưa làm
67 | T-067 | Hoàn thiện gói bàn giao (handover package) | US-016 | Hướng dẫn cài đặt xác minh từ clean checkout, kiến trúc, runbook dữ liệu, schema, xử lý credential (BR-08, BO-05) | Sprint 4 | P1 | 5 | Anh Kiệt | 20/08/2026 | Chưa làm
68 | T-068 | Bổ sung JOURNAL.md & WORKLOG.md | — | Đánh dấu rõ phần được tái dựng lại (reconstructed) | Sprint 4 | P2 | 3 | Cả nhóm | 20/08/2026 | Chưa làm
69 | T-069 | Chuẩn bị slide thuyết trình cuối kỳ + báo cáo tác động | US-018 | Tổng kết mục tiêu, kết quả, chỉ số, bài học — dùng cho Đánh giá cuối kỳ (M8) | Sprint 4 | P0 | 4 | [Trưởng nhóm] | 20/08/2026 | Chưa làm
70 | T-070 | Chuẩn bị & kiểm thử khô kịch bản Demo cuối | US-018 | Phải thể hiện đủ 3 năng lực: tìm kiếm, bàn giao đặt phòng, lịch trình (BRD §9) | Sprint 4 | P0 | 3 | Cả nhóm | 20/08/2026 | Chưa làm
71 | T-071 | Xác minh đủ 10 hạng mục Demo Day trỏ tới nội dung thật | — | Rà soát lần cuối trước khi thuyết trình | Sprint 4 | P0 | 2 | [Trưởng nhóm] | 21/08/2026 | Chưa làm
72 | T-072 | [M7+M8] Triển khai chính thức + Thuyết trình & Đánh giá cuối kỳ | US-018 | Phiên bản chính thức hoạt động, thuyết trình tổng kết, chấm điểm | Sprint 4 | P0 | 4 | Cả nhóm + Mentor | 21/08/2026 | Chưa làm

## Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE
Đọc kỹ trước khi bắt đầu điền — Tránh sai sót và tận dụng tối đa các tính năng
A. TỔNG QUAN VỀ TEMPLATE
Mục đích | Template này là hồ sơ quản lý dự án duy nhất của nhóm. Mọi thông tin về tiến độ, công việc, lỗi, và tài liệu đều được ghi nhận tại đây. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm cập nhật liên tục.
Nguyên tắc cốt lõi | • Chỉ có 1 bản duy nhất — không tách file, không copy • Cập nhật ít nhất 1 lần/ngày trong giờ làm việc • Mọi thành viên đều đọc được, chỉ Trưởng nhóm và người được ủy quyền mới sửa
Đối tượng sử dụng | • Trưởng nhóm: Quản lý, phân việc, báo cáo • Thành viên: Xem công việc, cập nhật trạng thái • Mentor: Theo dõi tiến độ, đánh giá • Đối tác (Stakeholder): XemDemo, phản hồi
B. HƯỚNG DẪN TỪNG SHEET
1. Tổng hợp | • Điền thông tin dự án ở phần đầu (tên, nhóm, ngày, trưởng nhóm) • Chọn "Tình hình hiện tại" ở ô B3: Đúng tiến độ / Có rủi ro / Bị kẹt • Các chỉ số ở dưới sẽ tự động đếm từ các sheet khác (không cần điền tay) • Cập nhật trạng thái Sprint khi bắt đầu/kết thúc mỗi Sprint
2. Đường link quan trọng | • Dán mọi link liên quan vào đúng phân loại • Khi thêm link mới, điền ngay "Người quản lý" để biết ai phụ trách • Xóa placeholder [Dán link vào đây] khi đã điền link thật
3. Thành viên nhóm | • Điền đủ 4 thành viên với vai trò chính xác • Tham khảo bảng phân vai bên dưới để hiểu trách nhiệm mỗi vai • Cập nhật nếu có thay đổi nhân sự
4. Danh sách User Story | • Viết theo cấu trúc: "Với vai trò [X], tôi muốn [Y], để đạt được [Z]" • Chọn Mức ưu tiên từ dropdown: Bắt buộc / Nên có / Có thì tốt / Không làm • Mã US (US-001, US-002...) dùng để liên kết với Backlog và Đặc tả
5. Lộ trình | • 8 mốc quan trọng đã được tạo sẵn theo quy trình 6 tuần • Cập nhật ngày cụ thể khi bắt đầu dự án • Chuyển trạng thái sang "Hoàn thành" ngay khi đạt được mốc
6. Backlog | • Đây là sheet quan trọng nhất — Phân công và theo dõi mọi công việc • Mỗi việc phải có: Mã US liên quan, Người phụ trách, Hạn chót, Trạng thái • Ưu tiên P0 = phải làm ngay, P3 = làm nếu còn thời gian • Trạng thái sẽ tự đổi màu: Xanh = Hoàn thành, Vàng = Đang làm, Đỏ = Bị kẹt
7. Đặc tả tính năng | • Viết đặc tả theo 3 phần: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch • Mỗi tính năng quan trọng cần có 1 đặc tả riêng • Liên kết mã US và mã Task từ Backlog để dễ tra cứu
8. Theo dõi lỗi | • Báo lỗi ngay khi phát hiện — không đợi • Điền đủ "Cách tái hiện" để người sửa hiểu rõ vấn đề • Chọn Mức nghiêm trọng phù hợp (xem thang đo ở cuối sheet) • Màu tự động hiện: Đỏ = Nghiêm trọng, Vàng = Trung bình, Xanh = Thấp
9. Tài liệu quan trọng | • Lưu link mọi tài liệu dự án theo đúng phân loại • Cập nhật "Cập nhật lần cuối" mỗi khi sửa tài liệu • Đây là nơi duy nhất để tìm tài liệu — không để link rải rác ở Discord/Email
C. MẸO SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
Dropdown tự động | Nhiều cột đã có sẵn danh sách chọn (Priority, Status, Severity). Nhấn vào ô và chọn từ dropdown — không gõ tay để tránh sai chính tả.
Màu sắc tự động | Trạng thái sẽ tự đổi màu theo giá trị: • Xanh lá = Hoàn thành / Thấp • Vàng = Đang làm / Trung bình • Đỏ = Bị kẹt / Nghiêm trọng / P0
Công thức tự động | Một số ô ở sheet Tổng hợp sẽ tự động đếm số lượng từ các sheet khác. KHÔNG sửa các ô có công thức (bắt đầu bằng dấu =).
Liên kết giữa các sheet | Mã User Story (US-001) xuất hiện ở 4 sheet: Danh sách US, Backlog, Đặc tả, và Theo dõi lỗi. Dùng mã này để tra cứu chéo.
Quy trình hàng ngày | 1. Sáng: Mở file, kiểm tra công việc hôm nay trong Backlog 2. Trong ngày: Cập nhật trạng thái công việc khi thay đổi 3. Chiều: Báo cáo standup dựa trên thông tin trong file 4. Tối: Trưởng nhóm kiểm tra và tổng hợp
D. LƯU Ý QUAN TRỌNG
Không xóa dòng có sẵn | Các dòng đã có mã (US-001, T-001, BUG-001) được giữ sẵn để điền. Chỉ cần điền nội dung, không cần thêm dòng mới trừ khi hết chỗ.
Luôn lưu (Ctrl+S) | Nếu dùng Google Sheets, dữ liệu tự lưu. Nếu dùng Excel, nhớ lưu thường xuyên.
Bảo mật | Không chia sẻ file công khai. Chỉ chia sẻ cho thành viên nhóm và mentor.